## Planificador de proyectos
Abogabot- Launch X
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Inicio | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Definición Preliminar y Autorización Formal | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Planificación | 2 | 1 | 0 | 0 | 5%
Análisis de Requisitos y Requerimientos | 2 | 1 | 0 | 0 | 25%
Levantamiento Detallado del Requerimiento | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Diseño de la Arquitectura de la Solución | 2 | 1 | 0 | 0 | 0%
Ejecución | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
Desarrollo de la Página Web | 3 | 2 | 0 | 0 | 0%
Pruebas Unitarias | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Pruebas de Integración | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Pruebas Funcionales | 4 | 2 | 0 | 0 | 0%
Implementación | 5 | 1 | 0 | 0 | 0%
Seguimiento y Control | 1 | 6 | 0 | 0 | 10%
Medir regularmente el avance de las actividades | 1 | 6 | 0 | 0 | 10%
Cierre | 6 | 1 | 0 | 0 | 0%
Formalizar la aceptacion y cierre del proyecto | 6 | 1 | 0 | 0 | 0%
Actividad 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Actividad 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Actividad 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Actividad 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Actividad 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Actividad 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Actividad 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Actividad 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Actividad 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Actividad 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%
Note on C5: Autor: Fecha de Inicio: 30/09/2022
Note on F5: Autor: Fecha de Finalización: 03/10/2022
Note on C6: Autor: Fecha de Inicio: 30/09/2022
Note on F6: Autor: Fecha de Finalización: 03/10/2022
Note on C7: Autor: Fecha de Inicio: 03/10/2022
Note on C8: Autor: Fecha de Inicio: 03/10/2022
Note on C9: Autor: Fecha de Inicio: 03/10/2022